## Slide 1
Алгоритм реализации Социального договора 2.0. в части повышения квалификации
Цель:
Обеспечение профессионального роста педагогических коллективов через внедрение механизма Методического абонемента в рамках зачётно-накопительной системы повышения квалификации педагогов
Задачи:
- реализация комплексного образовательного маршрута коллектива (ОМК) ОУ;
- повышение профессионального уровня педагогов по отдельным темам (тематическим блокам).
сентябрь - октябрь 2016 |  | ноябрь 2016 | ноябрь-декабрь 2016 | 
Направление ДОН ТО в МОУО сформированной Центром оценки качества образования (далее – ЦОКО) ТОГИРРО диагностики дефицитов предметно-методической компетентности педагогического коллектива ОУ | Проведение ОУ при кураторстве муниципальных методических служб (далее – ММС) диагностики и распределение педагогов по группам на основе итоговых результатов, сформированных ЦОКО | Формирование ММС совместно с директорами ОУ графика и групп педагогов для участия в образовательных сессиях. Направление ММС сведений в ДОН ТО. | Проведение ММС при содействии ДОН ТО и ТОГИРРО обучающих занятий с группами педагогов. | Формирование ММС совместно с ОУ траектории профессионального развития педагогов на базе ОУ / ММС / ТО и др. субъектов (в т.ч. «привязка» к наставникам, тьюторам, направление на выездное обучение, организация сетевого общения, консультирования и т.п.).
Формирование РУМО совместно с ДОН ТО и ТОГИРРО спектра предложений: - в ОМК; - в план мероприятий для отдельных педагогов по востребованным темам. | Ознакомление со спектром предложений и выбор директорами ОУ при кураторстве ММС планируемого ОМК и мероприятий для отдельных педагогов. Направление ММС свода заявок в ДОН ТО. | Отбор ДОН ТО совместно с ТОГИРРО заявок. Конкретизация методического абонемента (далее – МА), составление общего графика реализации МА для каждого коллектива. Заключение 3-сторонних Соглашений (ОУ – ММС - ТОГИРРО) | Утверждение ДОН ТО: - МА на 2017 год для ОУ, заявившихся на ОМК; - плана-графика повышения квалификации педагогов ОУ, не вошедших в ОМК. | Проведение входной диагностики результативности урочных занятий на основе экспресс-карт (сетевой выход ММС в ОУ, заключившие 3-сторонние Соглашения).
до 10.10.2016 | до 31.10.2016 | до 10.11.2016 | до 20.12.2016 | до 25.12.2016
январь - июль 2017 года |  |  |  | 
Реализация мероприятий комплексного ОМК ОУ. |  |  |  | 
… |  |  |  | 
Реализация тематических мероприятий по повышению квалификации отдельных педагогов. |  |  |  | 
… |  |  |  | 
Итоговая диагностика (сетевой выход ММС) результативности урочных занятий в ОУ, реализовавших комплексный ОМК. |  |  |  | 
Итоговая диагностика (ТОГИРРО) результативности проведения обучающих мероприятий для отдельных педагогов. |  |  |  | 
Анализ ДОН ТО результатов работы по реализации 3-сторонних Соглашений. |  |  |  | 
Направления:
 «красный» - Предметно-методическая компетентность педагогического коллектива ОУ
 «синий» - Технологии проведения урока
1

## Slide 2
Диагностика дефицитов предметной компетентности
педагогического коллектива школы
Город (район)___________________________ Школа __________________________________
Предмет _______________________________ Шифр _________________________
I. Показатели результативности педагогической деятельности учителя
№ | Показатели | Формат оценки | Балл
1. | Общая успеваемость | более 99% - 3 б.; 95-99% - 1 б. менее 95% - 0 б. | 
2. | Качественная успеваемость | более 50% - 5 б.; от 40 до 50% - 3 б. от 35 до 40% - 1 б.; менее 35% - 0 б. | 
3. | Участие школьников в предметных олимпиадах различного уровня | нет – 0 б.; - всероссийский – 6 б. - областной – 3 б. - муниципальный – 1 б. | 
4. | Наличие призовых мест (1-3) на предметных олимпиадах различного уровня | нет – 0 б.; - всероссийский – 6 б. - областной – 3 б. - муниципальный – 1 б. | 
5. | Процент учащихся, вовлеченных во внеурочную деятельность по предмету | нет – 0 б.; до 35% - 1 б.; 35 - 50% - 3 б.; свыше 50% - 5 б. | 
6. | Обучение на курсах повышения квалификации за последние 3 года | да – 1 б. нет – 0 б. | 
7. | Наличие квалификационной категории | в/к – 3 б.; I кат. – 2 б.; соответствие – 1 б.; нет – 0 б. | 
Итого: |  |  | 
2

## Slide 3
Диагностика дефицитов предметной компетентности
педагогического коллектива школы
Город (район)___________________________ Школа __________________________________
Предмет _______________________________ Шифр _________________________
II. Показатели предметно-методической (ПМ) компетентности учителя
№ | Показатели | Формат оценки | Балл
1. | Владею методикой преподавания (ориентируюсь в разнообразии и целевой направленности методов и приемов обучения, формах организации обучения) | от 1 до 5 баллов | 
2. | Системно использую в своей деятельности современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения | от 1 до 5 баллов | 
3. | Постоянно применяю здоровьесберегающие технологии в практической деятельности | от 1 до 5 баллов | 
4. | Системно реализую приемы педагогической техники при формировании ключевых компетенций учащихся | от 1 до 5 баллов | 
5. | Устанавливаю межпредметные и внутрипредметные связи в процессе обучения | от 1 до 5 баллов | 
6. | Системно организую самостоятельную работу на уроке | от 1 до 5 баллов | 
Итого: |  |  | 
III. Показатели выполнения практических заданий по предметам БУП
№ | Суммарный балл выполнения заданий | Балл
1. | ниже 50 баллов | 0 баллов
2. | от 50 до 70 баллов | 10 баллов
3. | от 70 до 90 баллов | 15 баллов
4. | от 90 баллов и более | 20 баллов
Всего: ____________________________
3

## Slide 4
ПРОЕКТ ЗАЯВКИ
на формирование Методического абонемента в рамках зачётно-накопительной системы
Комплексный образовательный маршрут коллектива ОУ
(ориентирован на внедрение продуктивных технологий проведения занятий всеми педагогами и развитие их предметно-методической компетентности)
*например, число педагогов ОУ составляет 50 человек
№ | Содержание (тематика) / формат мероприятия | дата |  |  |  |  |  | всего часов | итого чел./часов
 |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | 
1. | … / очный формат |  |  |  |  |  |  | 16 час. | 16 ч.х50 чел.=800*
2. | … / он-лайн обучение |  |  |  |  |  |  | … | 
3. | … / выезд |  |  |  |  |  |  | … | 
4. | … / внутримуниципальное обучение |  |  |  |  |  |  | … | 
5. | … / сетевая образовательная площадка |  |  |  |  |  |  | … | 
6. | … / обучение силами тьюторов, мастер-учителей |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | … / внутришкольное обучение |  |  |  |  |  |  |  | 
8. | … |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 
Образовательные маршруты отдельных педагогов коллектива ОУ
(ориентирован на освоение отдельных тем (переход на ФГОС ОВЗ, одарённые дети, профильное обучение и др.)
и тематических блоков)
№ | Содержание (тематика) / формат мероприятия | дата |  |  |  |  |  | всего чел. | всего часов | итого чел./чел.
 |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  |  | 
1. | … / очный формат |  |  |  |  |  |  | 3 | 16 час. | 48
2. | … / он-лайн обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | … / выезд |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | … / внутримуниципальное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. | … / сетевая образовательная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | … / обучение силами тьюторов, мастер-учителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | … / внутришкольные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. | … |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4