Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Новоатьяловская средняя общеобразовательная школа»

ул. Школьная, д. 20, с. Новоатьялово, Ялуторовский район, Тюменская область, 627050

тел./факс 8 (34535) 34-1-60,  e-mail: novoat_school@inbox.ru

ОКПО 45782046, ОГРН 1027201465741, ИНН/КПП 7228005312/720701001

Рассмотрен и принят на педсовете УТВЕРЖДЁН: _____________ протокол № 1 от 31.08.2018 г. Директор школы: ИсхаковаФ.Ф. приказ № 229-од от 31.08.2018 г.

«Дорожная карта» по подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2018-2019 учебном году №; Содержание работы; Ответственные; Срок; Результат, документ. I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 1.; Ознакомление с «Итогами государственной итоговой аттестации 2018 года (статистика единого государственного экзамена)»; Заместитель директора по УВР; Август; Протокол педсовета. 2.; Назначение ответственного за подготовку к государственной итоговой аттестации; Заместитель директора по УВР; Август; Приказ. 3.; Разработка и утверждение плана-графика подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном году; Заместитель директора по УВР; Август- сентябрь; План – график. 4.; Подбор документов, регламентирующих деятельность школы по проведению итоговой аттестации. Знакомство с ними педагогов; Заместитель директора по УВР, методисты; Сентябрь-октябрь; Пакет документов. 5.; Подготовка рекомендаций для учителей, классных руководителей, обучающихся и родителей по вопросам проведения государственной итоговой аттестации.; Заместитель директора по УВР, методисты; Октябрь-январь; Рекомендации. 6.; Оформление и постоянное обновление информационных стендов государственной итоговой аттестации.; Библиотекари, учителя-предметники, классные руководители 9-11 классов, методисты; В течение года; Стенды в классных кабинетах и в коридоре. 7.; Корректировка пакета документов (по нормативному, правовому, инструктивному, методическому обеспечению государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном году); Заместитель директора по УВР, методисты; Январь – апрель 2019; Пакет документов. 8.; 1) Инструктаж обучающихся (классные часы, инструктажи, консультации): - Инструктаж по государственной итоговой аттестации. - Инструктаж по заполнению бланков государственной итоговой аттестации. - Инструктаж по подаче апелляций. - Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. - Ознакомление обучающихся с обес-печением информационной безо-пасности при использовании мате-риалов и результатов государственной итоговой аттестации. 2) Ознакомление обучающихся с правилами приёма в Вузы, Ссузы; Методисты, социальные педагоги, классные руководители; Сентябрь – май; Журналы по проведению инструктажа. 9.; Проведение установочного собрания родителей обучающихся 9, 11 классов с целью ознакомления с «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников школы»; Директор ОУ, заместитель директора по УВР; Январь; Протокол родительского собрания 9,11 классов. 10.; Проведение ученических собраний в 9, 11 классах с целью знакомства с «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников школы»; Классные руководители, методисты; Январь; Протокол классного собрания 9,11 классов. 11.; Составление и утверждение списков обучающихся 9,11 классов на экзамены по выбору и расписания для сдачи государственной итоговой аттестации; Заместитель директора по УВР, директора, методисты; Сентябрь, январь; Списки обучающихся Расписание экзаменов. 12.; Контроль выполнения образовательных программ по предметам в 9,11 классах; Заместитель директора по УВР, методисты; 1 раз в четверть; Справка заместителя директора по УВР. 13.; Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся; Методисты, учителя- предметники; В течение года; Учебно-тематическое планирование учителей-предметников. 14.; Учебно- тренировочные сборы для обучающихся 11 классов по направлениям: «русский язык», «математика»; Директора, заместитель директора по УВР; В течение года по графику; Приказ МКУ «Отдел образования». 15.; Окружные предметные консультации для обучающихся 9,11 классов по русскому языку, математике и предметам по выбору; Директора, заместитель директора по УВР, методисты, руководители консультаций; 2 раза в месяц в течение года; План- график проведения предметных консультаций. 16.; Предметные консультации и дополнительные занятия для обучающихся 9-11 классов по подготовке к ГИА; Методисты, учителя- предметники, классные руководители; Еженедельно по графику; График проведения предметных консультаций и доп. занятий. 17.; Участие в региональной акции «ЕГЭ – капсула успеха!»; Методисты, классные руководители; Декабрь- май; Материалы для размещения. 18.; Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, групповых и индивидуальных консультаций, тренингов; Савченкова Е.А., служба сопровождения «МКУ Отдел образования», директора, социальные педагоги; В течение года По графику; Оформление методических материалов. План службы сопровождения. 19.; Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором, Департаментом образования и науки Тюменской области; Директора; По мере поступления информации из ДОиН ТО; Приказы о проведении апробаций, информационные письма, итоговые отчёты. 20.; Проведение родительских и ученических собраний, кустовых собраний по ознакомлению с нормативными документами, организационными вопросами по проведению ГИА- 2019, по итогам МСОКО, РСОКО, внутренней оценки качества и т.д.; Директора, заместитель директора по УВР, методисты, классные руководители, МКУ «Отдел образования»; В течение года; Протоколы собраний, анализы, рекомендации. II. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ВЫПУСКНИКОВ. 1.; Создание отдельных страниц школьного сайта, посвященных вопросам государственной итоговой аттестации в 2018 году.; Директора, ответственный за сайт; В течение года; Нормативно-правовые документы, расписание методически государственной итоговой аттестации, методические рекомендации. 2.; Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА; Специалист МКУ «Отдел образования» Л.М.Погудина, директора, заместитель директора по УВР; В течение года; Справка- консультация по вопросам подготовки и проведения ГИА. III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА. 1.; Семинарская подготовка педагогов по вопросам государственной итоговой аттестации на муниципальном и региональном уровне; Директора, методист округа; В течение года; График семинарской подготовки педагогов МКУ «Отдел образования», ТОГИРРО. 2.; Участие в окружных семинарах, в районных семинарах для учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации: 1. Подготовка учителей и обучающихся к итоговой аттестации. 2. Подготовка и распространение методических пособий (образцов и тестов) по государственной итоговой аттестации. 3.Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различных уровней сложности; Заместитель директора по УВР, методист округа; Сентябрь-январь; План- график базовой школы и МКУ «Отдел образования». 3.; Совещание при директоре с учителями – предметниками и классными руководителями 9,11 классов с целью координации действий по подготовке к экзаменам; Директор ОУ, заместитель директора по УВР; Январь; Протокол совещания при директоре. Стенды в кабинетах «Готовимся к экзаменам». 4.; Проведение педагогического совета по допуску обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019 году; Директор ОУ; Май; Протокол педсовета. 5.; Заседания ШМО на тему «Методика подготовки обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации»; Руководители методических объединений, методист округа; По планам работы; Протокол заседаний. 6.; Педагогический совет «Результаты проведения итоговой аттестации» Цель: -утверждение кандидатур на получение похвальных листов, грамот; -результаты положительных и отрицательных моментов итоговой аттестации; -обозначение целей и задач по подготовке к аттестации выпускников 9,11 классов в 2019 году; -оценка работы педагогического коллектива по подготовке и проведению аттестации.; Директора, заместитель директора по УВР; Июнь; Протокол педсовета. 7.; Методические дни по изучению вопроса результативности управления образовательным процессом, направленным на повышение качества образования по русскому языку (устной части в ОГЭ по русскому языку) и математике, предметам по выбору (по итогам МСОКО, РСОКО); Заместитель директора по УВР, методисты, руководители МО; Ноябрь- март; Аналитическая информация, рекомендации. 8.; Заседания муниципальных практико- ориентированных предметных площадок по подготовке к ЕГЭ по математике, географии, биологии и обществознанию, истории; Директора, рук-ли предметных площадок; В течение года по плану; Протокол заседаний. 9.; Заседания межшкольных сетевых МО и муниципальных МО по предметам «ин.язык, физика, информатика, литература»; Директора, руководители МО; В течение года по плану; Протокол заседаний. IV. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 1.; Организация и проведение внутришкольного тестирования по предметам, выбранным для сдачи государственной итоговой аттестации в рамках внутришкольной системы оценки качества образования; Заместитель директора по УВР, методисты, учителя- предметники; В течение года по графику; План-график внутришкольного тестирования на 2018-2019 учебный год, контрольно-измерительные материалы для проведения внутришкольного тестирования, аналитические материалы учителя- предметника. 2.; Проведение единых контрольных работ в рамках МСОКО по математике, русскому языку, пробного сочинения; Специалист МКУ «Отдел образования» Л.М.Погудина, директора, зам. дир. по УВР; По графику ноябрь; Приказ. 3.; Проведение единых контрольных работ в рамках РСОКО по русскому языку, математике и предметам по выбору; Специалист МКУ «Отдел образования» Л.М.Погудина, директора; По графику; Приказ. 4.; Анализ динамики индивидуальной успешности выполнения КИМ в рамках ВШТ, МСОКО, РСОКО, мониторинга образовательной деятельности; Методисты, руководители МО, учителя- предметники; В течение года; Аналитические материалы, информации, рекомендации. 5.; Мониторинг обучающихся по выбору предметов для сдачи государственной итоговой аттестации; Классные руководители 9,11 классов, методисты; Сентябрь, январь; Списки обучающихся. 6.; Проведение административных контрольно- методических срезов по математике и русскому языку (9, 11 классы). Анализ качества знаний обучающихся.; Заместитель директора по УВР, методисты, учителя-предметники; В течение года по графику; Анализ учителей- предметников. Справка. 7.; Подготовка обучающихся 11 класса для написания итогового сочинения по 5-и направлениям: - «Отцы и дети» - «Мечта и реальность» - «Месть и великодушие» - «Искусство и ремесло» - «Доброта и жестокость»; Методисты, учителя- предметники, классные руководители; Сентябрь- ноябрь; Анализ результатов учителя- предметника, справка методистов. 8; Подготовка обучающихся 9 класса для собеседования; Методисты, учителя- предметники, классные руководители; Сентябрь- январь; Анализ результатов учителя- предметника, справка методистов. 9; Проведение собеседования в 9 классе; Зам. дир. по УВР, методисты, учителя- экзаменаторы, учителя- собеседники; Февраль; Анализ результатов учителя- предметника. V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 2019 ГОДУ. 1.; Подготовка аналитического материала по итогам проведения ГИА; Заместитель директора по УВР; Июнь 2019 г.; Аналитический материал. 2.; Проведение совещаний с учителями- предметниками по итогам ГИА; Директора; Сентябрь 2019 г.; Протокол. 3.; Педсовет по теме: Анализ ГИА за 2018/2019 учебный год; Директор ОУ, заместитель директора по УВР; Август 2019 г.; Протокол. 4.; Подготовка аналитических отчётов о проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 2018– 2019 учебном году; Директор, заместитель директора по УВР, методисты .; Июль 2019 г.; Публичный отчёт, статистические отчёты. Проведение итогового сочинения.; Директор Исхакова Ф.Ф. Заместитель директора по УВР Кадырова А.И.; Декабрь.