Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Хохловская средняя общеобразовательная  школа

627040, Тюменская область ,Ялуторовский район, с Хохлово, ул Береговая 11

У Т В Е Р Ж Д Ё Н:

Приказ№_________

Директор:_________

Г.Ф. Коврижных

Работа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебная деятельность |  |  |  |
|  | Изучение нормативно- правовых документов по внедрению и работе по ФГОС ДО, ФГОС НОО. ФГОС ООО. | Август 2015 г. | Администрация школы |
|  | Обучающий семинар «Системно- деятельностный подход как методологическая основа введения ФГОС второго поколения». | Сентябрь 2015г. | Зам. директора по УВР., учителя |
|  | Формирование УМК на 2015-2016 учебный год по введению ФГОС НОО, ООО. | Август 2015 г. | Библиотекарь, учителя |
|  | Утверждение рабочих программ по формированию УУД. | Сентябрь 2015 г. | Директор школы., зам. директора по УВР |
|  | Утверждение ООП. | Август 2015 г. | Директор школы, зам. директора по УВР |
|  | Проведение самоанализа готовности школы к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Август 2015 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Стартовая диагностика обучающихся 1 класса. Стартовая диагностика образовательных достижений обучающихся 5 классов. | Сентябрь 2015 г. | Зам. директора по УВР учителя 1, 5-х классов. |
|  | Семинар-практикум «Интеграция в образовании». | Январь 2016 г. | Адм. школы |
|  | Диагностика первоклассников с целью выявления дезадаптированных детей. | Октябрь 2015 г. | Соц. педагог |
|  | Открытые занятия в детских садах и уроки в 1-5 кл. (по графику) | В течение года | Учителя и воспитатели |
|  | Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС дошкольного, начального и основного общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией первоклассников». | Ноябрь 2015 г. | Зам. директора по УВР, соц. педагог педагог- организатор учителя, воспитатели. |
|  | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, показывающих выработку УУД. | В течение года | Зам. директора по УВР |
|  | Прохождение семинарской и дистанционных курсов подготовки учителей нач. классов | В течение года | Адм. школы |
|  | Методсовет «Эффективные технологии в соответствии с ФГОС» | Февраль 2016 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся 1-5 класса «Мои достижения». | Март 2016 г. | Зам. директора по УВР педагог-организатор учителя |
|  | Организация и проведение конкурса «Моё портфолио» | Апрель 2016 г. | Педагог- организатор, учителя |
|  | Диагностика познавательного развития обучающихся 1-5 класса. | Апрель 2016 г. | Учителя |
|  | Заседание ПТГ по теме: «Современные подходы в условиях перехода на ФГОС второго поколения». | В течении года | Рук-ль ПТГ Евграфова Л.М. |
|  | Педсовет: Публичные доклады учителей нач. кл. по результатам и проблемам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Май 2016 г. | Адм. школы, учителя нач. классов |
| Внеурочная деятельность |  |  |  |
|  | Оказание методической помощи учителям в составлении программ по организации внеурочной деятельности обучающихся 1- 5 классов. | Август 2015 г. | Зам. директора по УВР педагог- организатор |
|  | Утверждение моделей организации внеурочной деятельности 1-5 классов в 2015- 2016 уч. году. | Май 2015 г. | Зам. директора по УВР |
|  | Открытое занятие факультатива «Мы исследователи» в 3 классе. | Апрель 2016 г. | Мясоедова Н.П. |
|  | Открытое занятие факультатива «Бумажная фантазия» в 2 классе | Февраль 2016 г. | Рук-ль кружка Волкова С.А. |
|  | Проведение праздника в 1 классе на тему «Прощай Азбука!» | Апрель 2016 г. | Педагог- организатор |
|  | Открытое занятие факультатива «Веселые нотки» в 4 классе | Май 2016 г. | Рук-ль кружка Абрамова Н.Г. |
|  | Открытое занятие факультатива «Здоровичок» | Март 2016 г. | Рук-ль кружка Глазунова Р.А.. |
|  | Открытое занятие факультатива «Волейбол» в 5 классе | Март 2016 г. | Рук-ль кружка Чубаров В.И. |
|  | Открытое занятие факультатива «Юный математик» в 5 классе | Март 2016 г. | Рук-ль кружка Екименко И.Ю. |