УТВЕРЖДАЮ

_______________/Бохан И.А./

Заведующая филиалом МАОУ Черемшанская СОШ -  Прокуткинская СОШ

« _12_» __сентября_2016 г.

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI классов

общеобразовательной организации филиала МАОУ Черемшанская СОШ -  Прокуткинская СОШ  в 2016/2017 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Итоговые документы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Сбор и обработка информации Рособрнадзора, ФЦТ, областного департамента образования и науки, РЦОИ, ТОГИРРО. | июль 2016 - июль 2017 | Информационные письма, отчеты, аналитическая информация | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 2. | Согласование схемы проведения ГИА выпускников IX классов, в том числе экзаменов в форме ОГЭ: - Согласование перечня предметов с выпускниками, учителями; - Сбор информации о сдаче экзаменов по выбору; - Согласование ППЭ; - Согласование порядка ознакомления с результатами ГИА. | ноябрь 2016 | Приказ об утверждении Порядка проведения ГИА выпускников IX классов в формате ОГЭ | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 3. | Согласование численности выпускников, участвующих в ЕГЭ и ОГЭ, выбора общеобразовательных предметов | декабрь 2016 | Отчет ОУ по формам отдела образования. | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 4. | Согласование транспортной схемы доставки выпускников в ППЭ | декабрь 2016 | Приказ о доставке выпускников в ППЭ | Заведующая филиалом ПСОШ |
| 5. | Подготовка к написанию в качестве допуска к ГИА итогового сочинения (изложения), изучение тем сочинений (изложений), изучение процедурных вопросов организации экзамена. Проведение тренировочных работ. | Октябрь-декабрь 2016 | Аналитическая справка по результатам реализации данной формы аттестации | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. Учитель русского языка и литературы 11 кл |
| 6. | Участие в апробациях новых моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором, областным Департаментом образования и науки Тюменской области | По мере поступления информации из Рособрнадзора, ДОН Т обл | Приказы о проведении апробаций | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 7. | Изучение приказов и информационных писем отдела образования: - о проведении ГИА выпускников IX, XI (XII) классов досрочно; - о проведении Государственного выпускного экзамена (ГВЭ); - о проведении ГИА выпускников IX классов в формате ОГЭ; - о проведении ГИА выпускников XI классов в формате ЕГЭ; - об окончании учебного года; - о порядке хранения экзаменационных материалов и лицах, ответственных за хранение; - о проведении ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | февраль 2017 апрель 2017 май 2017 | Приказы ОУ: - об организации и проведении Государственного выпускного экзамена - о проведении ГИА выпускников IX классов в формате ОГЭ - об утверждении порядка окончания учебного года | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 8. | Работа с региональной информационной системой (РИС): - порядок и условия доступа к информации, содержащейся в региональной информационной системе об участниках ЕГЭ и ОГЭ; - технические и организационные требования к обмену информацией; - перечень и объем информации об участниках ЕГЭ и ОГЭ, о результатах ЕГЭ, ОГЭ, предельных сроках и формах их предоставления. | февраль 2017 | Приказ об утверждении инструкций по работе с РБД Инструкции для школьного администратора по работе с РБД Приказ об утверждении Порядка и условий доступа к информации, содержащейся в РБД | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 9. | Доведение инструктивных документов по технологическому сопровождению ЕГЭ и ОГЭ до участников ГИА: - для участников ЕГЭ, ОГЭ; - для руководителей ОУ - для общественных наблюдателей; - для ответственных за формирование базы данных об участниках ЕГЭ и ОГЭ | по мере поступления федеральных и региональных инструктивных материалов, до мая 2017 | Приказ об утверждении инструкций Инструкции | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 10. | Организация работы общественных наблюдателей | март - июнь 2017 | Отчеты общественных наблюдателей | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 11. | Организация очной работы по подготовке к ГИА обучающихся различных категорий (слабоуспевающих, высоко мотивированных в отдельных предметных областях) на базе ОУ в форме индивидуальных и групповых консультаций. | В течение года | График с указанием ответственных лиц, места проведения, даты, содержания работы. | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 12. | Создание и обеспечение постоянной работы консультационной площадки для оказания помощи педагогам, родителям по вопросам подготовки к ГИА | В течение года | Родительские собрания в выпускных классах. Тьюторские занятия с педагогами | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ВЫПУСКНИКОВ |  |  |  |  |
| 1. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ): - участие в тематических интервью; - публикация материалов | в течение года | Материалы публикаций в СМИ | Пресс – центр АИМР. Заведующая филиалом |
| 2. | Предоставление информации о проведении ГИА выпускников для размещения на официальном сайте школы в сети Интернет, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников IX, XI (XII) классов | в течение года | Информация (НПБ, расписание ГИА и др.), размещенная на официальном сайте школы в сети Интернет | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 3. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в ПСОШ | в течение года | Аналитическая справка по вопросам подготовки и проведения ГИА | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 4. | Проведение совещаний с педагогическими работниками ОУ, собраний с выпускниками и родителями (законным представителями) по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ и соблюдению требований законодательства в этом вопросе | октябрь 2016 февраль-март 2017. апрель-май 2017 | Протоколы собраний и совещаний | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. Кл руководители 9 и 11 классов |
| 5. | Проведение инструктивных мероприятий по информированию участников ГИА | В течение года | Памятка для родителей и выпускников | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 6. | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения в очно-заочном и дистанционном режиме с использованием ресурсов Интернет всех участников подготовки, организации и проведения ГИА | В течение года | Аналитические справки | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 7. | Публикация информации на официальном сайте ОУ, муниципального органа управления образованием и официальном сайте ОИВ: -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ЕГЭ (в том числе для выпускников прошлых лет); -о сроках проведения ГИА: - Выпускников 9 класса, - Выпускников 11 класса О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении аппеляций: - Выпускников 9 класса, - Выпускников 11 класса О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА: - Выпускников 9 класса, - Выпускников 11 класса | До 31.12.2016 До 01.04.2017, не позднее чем за 2 мес. до экзаменов До 20.04.2017, не позднее чем за 1 мес. до экзаменов До 20.04.2017, не позднее чем за 1 мес. до экзаменов | Информационные письма, памятки. | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| - КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация участия в обучении в районе: - учителей-предметников, выпускающих IX, XI классы, по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ; - ответственных за формирование базы данных об участниках ЕГЭ и ОГЭ - общественных наблюдателей | октябрь 2016 – май 2017 март 2017 апрель 2017 | План подготовки специалистов, участвующих в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2016-2017 учебном году Удостоверения | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 2. | Подготовка информации о результатах ЕГЭ, ОГЭ в ОУ, методических рекомендаций по преподаванию предметов | июнь-июль2017 | Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 3. | Выявление и распространение лучшего опыта педагогов по подготовке обучающихся к ГИА | В течение года | Обучающие семинары. Оформление методических памяток. | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| - ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ |  |  |  |  |
| 1. | Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения административных контрольных работ (АКР) по всем предметам в 9, 11 классах и их проведение. | октябрь 2016 -март 2017 | Контрольно-измерительные материалы для проведения АКР | Учителя-предметники Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 2. | Проведение ЕКР районных, областных в 9 и 11 классах, согласно плану-графику (независимая экспертиза качества образования). | октябрь 2016; январь - апрель 2017 | Приказы о проведении единых контрольных работ | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 3. | Анализ результатов административных, районных, областных контрольных работ | Ежемесячно (согласно плану) | Протоколы, анализ учителей-предметников, аналитические справки старшего методиста по результатам КР по всем предметам. | Учителя-предметники Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| - ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка анализа ГИА - 2017 | июнь 2017 | Протоколы, анализ учителей – предметников, информационные справки | Учителя-предметники Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 2. | Подготовка и проведение педсовета ГИА - 2017 | июнь 2017 | Материалы к заседанию педсовета. Анализ ГИА - 2017 | Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |
| 3. | Участие в заседаниях РМО по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ | июнь, август 2016 | Протоколы заседаний | Руководители РМО |
| 4. | Проведение совещаний с учителями-предметниками, выпускающими IX, XI(XII) классы, по итогам ЕГЭ, ОГЭ | июнь, август 2017 | Протоколы ШМО. Методические материалы для учителей-предметников | Руководители ШМО. Старший методист ПСОШ Штефан С.А. |

План – график подготовила старший методист филиала МАОУ Черемшанская СОШ – Прокуткинская СОШ  С.А.Штефан