Утверждаю:

Директор МАОУ Петелинская СОШ

_________И.Ю.Кислицина

План работы по реализации ФГОС  ООО

на 2017-2018 учебный год

Цель – управление процессом реализации ФГОС ООО  в 5- 6 классах  в 2017– 2018 учебном году и создание условий для их введения в 7-х классе в 2017-2018 учебном году.

Задачи:

- Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 2016-2017 учебного года.

- Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ

«Повышение уровня компетенции учителя как один из факторов развития школы при реализации ФГОС».

4.   Создание условий для реализации ФГОС ООО в 5-7-х классах в 2017-2018 учебном году

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения. |  | Сентябрь | В, А, Просвиркина |  |
| 1.2. | Корректировка утверждение модели внеурочной деятельности ОУ и учет внеучебных достижений учащихся ОУ |  | Сентябрь | В, А, Просвиркина |  |
| 1.3. | Участие в семинарах-совещаниях регионального и муниципального уровня по вопросам реализации ФГОС |  | В соответствии с планом-графиком | В, А, Просвиркина |  |
| 1.4. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС в ОУ: - о промежуточных итогах реализации ФГОС в 5, 7 классах |  | январь | В, А, Просвиркина |  |
| 1.5. | Мониторинг результатов освоения ООП ООО: - входная диагностика - промежуточная диагностика УУД - диагностика результатов освоения ООП ООО по итогам обучения в 5, 7 классах |  | сентябрь январь май | Киприна О. В. |  |
| 1.6. | Мастер-класс «Портфолио учащегося» |  | октябрь | Мухамедзянова Л. В. |  |
| 1.7. | Организация работы с материально-ответственными лицами, закрепленными за оборудованием ОУ (порядок хранения и использования техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) |  | октябрь | Кислицына И.Ю. |  |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней |  | По мере поступления | Просвиркина В. А. |  |
| 2.2. | Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей. |  | Август-сентябрь 2017 г. | Просвиркина В. А. |  |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ обеспеченности учебниками обучающихся |  | до 3 сентября |  | Библиотекарь-Кривощёкова В.А. |
| 3.2. | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП |  | в течение года |  | администрация |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок: - количество компьютерной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы. |  | октябрь-ноябрь |  | В, А, Просвиркина , Библиотекарь-Кривощёкова В.А. |
| 3.4. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2018 год, плана закупок на 2018г. |  | декабрь 2017 г. |  | Просвиркина В, А, |
| 3.5. | Подготовка к 2018-2019 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ФГОС ООО в части будущих 7 классов |  | Май 2018 г. |  | учителя 8-х классов |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2017-2018 учебный год |  | август | В. А, Просвиркина |  |
| 4.2. | Составление заявки на курсовую подготовку |  | сентябрь | В, А, Просвиркина |  |
| 4.3. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников ОУ |  | В течение учебного года | В. А. Просвиркина |  |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов ФГОС, обмену опытом | по плану МО |  | Руководители МО |  |
| 5.2. | Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС: - нормативные документы ФГОС; - Наши достижения; - Внеурочная деятельность - Методическая копилка; - Материально-техническая база учреждения; - Родительская страничка и т.д. | В соответствии с регламентом и планом работы сайта ОУ (но не реже чем 2 раза в месяц) |  | Ответственный за сайт ОУ |  |
| 5.3. | Проведение родительских собраний в 5,6 классах: - мониторинг результатов обучения по ФГОС ООО в 5-6-х классах; | апрель-май |  | В. А. Просвиркина |  |
| 5.4. | Размещение материалов в папках классных руководителей «Реализация ФГОС» | в течение года |  | Учителя |  |
| 5.5. | Индивидуальные консультации для родителей 5,6,7 классов | по необходимости |  | Кислицина И. Ю. |  |
| 5.6. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ | постоянно |  | Библиотекарь, зав.кабинетом информатики |  |
| 5.7. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС ООО | Апрель-май 2018 |  | Учителя |  |
| 5.8. | Развитие в ОУ дистанционного обучения | В течение учебного года |  | В. А. Просвиркина |  |
| 5.9. | Обеспечение комфортности условий и доступности получения социальных услуг, в том числе для граждан с ОВЗ. | В течение учебного года |  | В. А, Просвиркина |  |
| 6. | Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС по всем предметам 5,6, 7 (по каждому УУД с учетом выбранных УМК) | Сентябрь 2017 г. Декабрь 2017 г. |  | Библиотекарь, учителя |  |
| 6.2. | Проведение методической недели «Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС второго поколения». Практическое занятие «Составление технологической карты урока» | ноябрь |  | В. А. Просвиркина |  |
| 6.3. | Стартовая диагностика учебных достижений обучающихся на начало учебного года. Подбор диагностического инструментария | сентябрь, январь |  | Руководители МО |  |
| 6.4. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности: - анализ работы кружков | по графику ВШК |  | Солодовникова Т.Н. |  |
| 6.5. | Создание банка конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся | Обновление информации |  | библиотекарь, учителя |  |
| 6.6. | Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 5,6, 7 классах; -анализ результатов реализации внеурочной деятельности и рабочих программ ООП; -посещение уроков и внеурочных занятий. | Октябрь 2017 г., февраль 2018 |  | Просвиркина В. А. |  |