Фестиваль проектов по продвижению детской книги чтения

Ялуторовского района «Чтение: 21 век»

Проект «Школа читает»

МАОУ Петелинская СОШ

Старт реализации: январь 2018г.

Срок реализации: 2018 – 2020 годы

Петелино 2018

| Наименование проекта | Школа читает |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | МАОУ Петелинская СОШ |  |
| Проектная команда | Кривощекова В.А., библиотекарь |  |
| Срок реализации проекта | продолжительность проекта 2018 – 2020 годы (36 месяцев) |  |
|  | Начало реализации проекта 1 января 2018г. |  |
|  | Окончание реализации проекта 25 декабря 2020 г. |  |
| Финансирование | полная стоимость проекта (в рублях) 100 000 рублей |  |
| Информация о партнерах проекта | Наименование партнеров проекта Филиал ФГБУ президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина Национальная электронная библиотека сельская библиотека с.Петелино | Формы сотрудничества экскурсии, информационно – познавательные часы, видеоуроки, литературные часы, детские часы, праздники книги, литературно – музыкальные композиции, детские творческие конкурсы, викторины, познавательные игры (литературные, интеллектуальные), Дни знаний в библиотеке, конкурс творческих работ, литературные праздники, викторины, игровые программы, конференции |
| Территория, на которой будет реализован проект | Ялуторовский район, село Петелино, ул. Ленина, 25 |  |
| Основные целевые группы (с указанием количества), на которые направлен проект | Обучающиеся Петелинской школы – 146 Родители обучающихся Петелинской школы – 62 Педагоги Петелинской школы – 16 человек Жители села Петелино – 900 |  |

Актуальность проекта.

Проблема чтения осознается в современном мире как общенациональная и государственная. Тенденция падения интереса к чтению в России - тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно значимым. Современная ситуация характеризуется как системный кризис читательской культуры:

- увеличивается доля россиян, вообще не читающих или читающих от случая к случаю;

- утрачиваются традиции семейного чтения;

- снижается интерес населения к печатной прессе;

- ухудшается владение родным языком (родная) речь становится все более примитивной;

- в молодежной, профессиональной и деловой средах нарастает использование англоязычных слов, заменяющих в ряде случаев даже устоявшиеся русскоязычные аналогии;

- снижается уровень грамотности населения;

- возрастает сугубо развлекательная составляющая чтения, снижаются до минимума затраты интеллектуальных усилий при чтении;

- распространяется мнение о том, что роль книги, библиотек в обществе уменьшается, они будут вытеснены Интернетом.

По результатам анкетирования учащихся 5-11 классов Петелинской школы свыше 50 % опрошенных смотрят на книгу как на источник развлечения и удовольствия; энциклопедические книги читают около 4% опрошенных, а документальную литературу читают 0%. Этим объясняется необходимость создания в школе читательской среды, способствующей формированию читательских интересов, потребности в чтении, и вовлечение в процесс чтения семьи.

Цели и задачи проекта:

Цели:

• повышение уровня читательской компетенции школьников, рост читательской активности детей;

- создание условий для популяризации чтения среди учащихся, педагогов, библиотекарей, родителей.

Задачи:

- формирование читательской компетенции и читательской активности  школьников;

- разработать план мероприятий  по организации читательской активности учащихся школы и пропаганде семейного чтения;

- провести мероприятия, направленные на пропаганду чтения, поддержку и развитие читательской компетентности, в соответствии с планом;

- обеспечить информационное и научно – методическое сопровождение проекта.

Основания для инициации проекта:

- Указ Президента РФ об объявлении 2018−2027 гг. «Десятилетием детства в России»

- Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р об утверждении «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации"

Планируемые изменения в школе -

перспективы в деятельности педагогического коллектива в рамках реализации мероприятий инновационного проекта, в том числе и государственной программы «Развитие образования и науки» до 2020 года и на плановый период до 2025 года Тюменской области:

- организация образовательной среды по продвижению детского и юношеского чтения (образовательного пространства в стенах учреждения и за его пределами),

- выбор и использование в штатном режиме всеми педагогами продуктивных педагогических методов, техник и технологий урочной и внеурочной деятельности,

- зонирование и оформление пространства урочной и внеурочной деятельности (кабинеты, зоны чтения, библиотеки и т.п),

- целесообразные и психологически комфортные методы,

- продуктивно-деятельные (проектные) технологии,

- стимулирующие развитие интереса приёмы (интерактивные, доступные, игровые, повышающие активность в чтении и социализацию, ориентированные на собственный опыт ребёнка, на задачи «из жизни»),

- организация способов деятельности детей, позволяющих проявить самостоятельность и творчество.

Сроки и этапы реализации проекта:

I  этап подготовительный (01.01.2018 – 31.01.2018 г.г.)

1.Создание проекта. «Школа читает».

2.Проведение анкетирования учащихся школы.

II этап практический (01.02.2018 – 31.08.2020 г.г.)

- Провести мероприятия, направленные на пропаганду чтения, поддержку и развитие читательской компетентности, в соответствии с планом.

- Обеспечить информационное и научно-методическое сопровождение проекта.

План мероприятий:

| №п/п | мероприятие | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в региональных, федеральных, международных мероприятиях (проектах, конкурсах) и акциях, направленных на поддержку и развитие чтения | постоянно | библиотекарь, учителя нач. классов и литературы |
| 2. | Круглый стол «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?» | Апрель 18 | библиотекарь, учителя нач. классов и литературы |
| 3. | Классные родительские собрания «Читающие родители – читающий ребенок». | в течение года | кл. руков., библиотекарь |
| 4. | Школьные, районные, региональные, федеральные, международные конкурсы чтецов. | в течение года | библиотекарь, учителя нач. классов и литературы |
| 5. | Часы смыслового чтения « Читаем по четвергам» | в течение года | библиотекарь, учителя нач. классов и литературы |
| 6. | Участие в марафоне-эстафете «10 книг, прочитанных вместе с родителями» | с сентября по май 18-19гг | кл. руков, родительский комитет класса |
| 7. | Участие в ежегодной благотворительной акции «Подари детскую книгу библиотеке» | август-сентябрь 18-19гг | библиотекарь |
| 8. | Реализация школьного подпроекта «Бери. Читай. Возвращай» (Приложение1). | постоянно | библиотекарь |
| 9. | Конкурс «Самый читающий класс» и «Читатель года». | в течение года | библиотекарь |
| 10. | «Читаем сказки перед сном» (в дошкольных группах) | ежедневно | воспитатели |
| 11. | Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» (дошколята, начальная школа) | в течение года | воспитатели, учителя начальных классов |
| 12. | Дни общения в школьной библиотеке «Я с книгой открываю мир» | в дни школьных каникул | библиотекарь |
| 13. | Часы родительской грамотности в школе: - « Как и что читать детям!» | 1 раз в четверть | библиотекарь |
| 14. | Конкурс буклетов « Как помочь ребенку полюбить чтение». | Май 2019 | библиотекарь |
| 15. | Час семейного чтения. | в течение года | классные руководители |
| 16. | Организация литературных викторин для младших школьников. | в течение года | библиотекарь |
| 17. | Библиотека под открытым небом. Участие в летних чтениях «Лето с библиотекой». | в течение лета 2019-2020г | библиотекарь |
| 18. | Школьный педагогический совет «Как воспитать у ребенка любовь к чтению?» | август | директор школы |
| 19. | Ведение в школьной библиотеке информационных стендов «Литературное творчество учеников» и «Презентация хорошей книги» | в течение года | библиотекарь |
| 20. | Организация исследовательской деятельности детей по темам: «Читательская культура наших школьников», «Наша школьная библиотека», «Культура чтения наших предков и культура чтения современного человека» и др. | ежегодно | библиотекарь, учителя литературы |
| 21. | Выставки рисунков и произведений декоративно-прикладного творчества по любимым книгам. | в течение года | библиотекарь |
| 22. | Презентация «Книга года»: читательский опыт родителей. | март 2019 | библиотекарь |
| 23. | Обеспечение доступности информационных ресурсов школьной библиотеки. | в течение года | библиотекарь |
| 24. | Обеспечение доступа к обсуждению проблем воспитания читательской культуры общества на школьном сайте (форум). | в течение года | библиотекарь |
| 25. | День любимой книги | Март 2020 | библиотекарь, учителя литературы |
| 26 | «День наших любимых поэтов и писателей» | март (в неделю детской и юношеской книги) | библиотекарь, учителя литературы, воспитатели |
| 27. | 2 апреля – Международный день детской книги | апрель | библиотекарь, учителя литературы, воспитатели |
| 28. | Всемирный день словаря | ноябрь | библиотекарь, учителя литературы |
| 29. | Неделя детской и юношеской книги. | март | библиотекарь, учителя литературы, Воспитатели, сельская детская библиотека |
| 30. | Тематическая неделя «Читайте вместе с нами!» | I полугодие | библиотекарь, учителя литературы, воспитатели, сельская детская библиотека |
| 31. | Неделя сказки. | декабрь | библиотекарь, учителя литературы, воспитатели |
| 32. | Создание творческих проектов «Моё любимое художественное произведение» и др. | в течение года | библиотекарь, учителя литературы |
| 33. | Книжная ярмарка. | март (в неделю детской и юношеской книги) | библиотекарь, сельские библиотеки |
| 34. | Конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» | Ноябрь 2020 | библиотекарь, учителя литературы, совет отцов, совет клуба «Книгочей» |

III Диагностический (01.09.2020 – 01.11.2020 г.г.)

Подведение итогов реализации проекта.

Планируемые показатели эффективности:

- позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к чтению;  позитивная динамика читательской компетентности школьников;

- повышение уровня функциональной грамотности школьников до 70% ;

- привлечение к семейному чтению не менее 20% семей учащихся школы к концу 2019 года;

- повышение престижа чтения среди участников образовательного сообщества МАОУ Петелинская СОШ и совершенствование их читательской культуры;

- совершенствование деятельности школьной библиотеки;

- возрождение традиций домашнего чтения, способствующих укреплению семьи и развитию ее духовно-нравственной культуры;

- улучшение психологического климата в детско-взрослом сообществе;

- повышение качества образования обучающихся;

- отсутствие фактов асоциального поведения детей и взрослых.

Приложение 1.

Проект.

«Бери. Читай. Возвращай»

...можно жить и  быть счастливым,

не овладев математикой,

но нельзя быть счастливым,

не умея читать.

Тот, кому недоступно искусство чтения,-

невоспитанный человек, нравственный невежда
В. А. Сухомлинский

Проблема
Основными тенденциями последних лет можно назвать утрату роли чтения в обществе, падение престижа образования и знаний, ориентация на некнижные формы культуры. Чтение в наши дни больше ориентируется на удовлетворение информационно-прагматических потребностей, а не общекультурных, эстетических, эмоциональных.
Вместе с тем чтение остается важнейшим инструментом образования, социализации и развития личности. Чтение формирует качества развитого и социально ценного человека. Человека, умеющего охватить целое, адекватно оценить ситуацию, быстро принять правильное решение, иметь больший объем памяти, лучше владеть речью, точнее формулировать мысли, свободнее писать и т. д.                                                                        Низкий социальный статус семей нашей школы, в которых порой нет самого необходимого и тем более книг. Более того и во многих  обеспеченных семьях  нет книжных полок.                                                                                                                                        В связи с выше изложенным данный проект «Бери. Читай. Возвращай»,  который является  подпроектом  проекта «Школа читает»,  является актуальным.

Обоснование проекта
Книги дают ребенку:
-интеллектуальное и эмоциональное развитие,
-расширение кругозора,
-развитие языковой культуры,
-социальное, коммуникативное и образовательное развитие;
-способствуют самореализации личности.
Цель проекта:
1.Помочь обучающимся сформировать  мотивацию к чтению.
2.Открыть, развить и обогатить личность и внутренний мир ребенка через книгу, через новые мысли и новое понимание привычных явлений.
Задачи проекта:
1. Приобщение учеников к   чтению художественной литературы и посещению библиотек;
2. Формирование информационной культуры обучающихся.
3. Создание привлекательного имиджа читающего сверстника в глазах товарищей

Содержание проекта:

Библиотека  для всех (библиотека без библиотекаря) «Бери. Читай. Возвращай»   расположилась в вестибюле школы и в рекреации второго этажа.

Каждый желающий может взять с полки понравившуюся книгу, прочитать её и вернуть на полку. Может кто-то захочет её прочитать!

Каждый, у кого дома есть прочитанные книги, может принести их (или одну) в эту библиотеку и поставить на полку. Чтобы другие смогли прочитать!

Один раз в  полугодие  подводятся итоги: какую книгу брали и читали чаще всего, провести обсуждение этой (этих) книг, провести презентацию книг(и), которую ни разу не брали, организовать творческую работу по книгам из этой библиотеки: рисунки, отзывы, составить викторину по книге, создать презентацию и представить её в  своём или другом классе, на заседании клуба «Книгочей», подготовить инсценировку и т.д.

Ожидаемый результат:

- привитие любви к книге, понимания того, что роль книги в жизни человека огромна;

-повышение уровня влияния школьной библиотеки на  обучающихся, достижение 100% охвата школьников библиотечным обслуживанием;

-развитие культуры чтения школьников, привлечение их к систематическому чтению;

-увеличение группы систематически читающих  школьников до 50%;

-укрепление партнерства школы, библиотек  села и района;

-раскрытие творческого и интеллектуального  потенциала школьников;

-возрастание интереса к чтению художественной и познавательной литературы,                                  -повышение  востребованности   школьной и  сельских  библиотек как консультантов и информационного ресурса интеллектуального развития школьников.