Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тобольском районе в 2018 году («Дорожная карта» подготовки и проведения ГИА)

| № п\п |  |  |  |  |  | Наименование мероприятий |  |  |  |  | Сроки |  |  | Итоговые документы |  |  |  |  | Ответственные* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11, НОКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Анализ результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11, НОКО |  |  |  |  | Август |  |  | Аналитическая информация |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |
| 2. |  |  |  |  |  | Проведение совещаний с руководителями ОО по результатам анализа проведения ГИА, НОКО |  |  |  |  | в течение года |  |  | Протоколы совещаний |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |
| 3. |  |  |  |  |  | Проведение совещаний с учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА |  |  |  |  | не реже 1 раза в квартал |  |  | Аналитические и методические материалы |  |  |  |  | Руководители РМО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.I. Организационно-методические мероприятия с обучающимися и педагогами выпускных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к повторному прохождению ГИА по обязательным учебным предметам. |  |  |  |  | июль август сентябрь |  | Сбор заявлений. Формирование и реализации индивидуальных траекторий подготовки |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 5. |  |  |  |  | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ, сетевых учебно-консультационных пунктов, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). |  |  |  |  | в течение года |  | Планы внеурочной деятельности учителей- предметников. База заданий - аналогов КИМов ГИА, НОКО. |  |  |  |  |  | Руководители ОО |  |
| 6. |  |  |  |  | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. |  |  |  |  | в течение года |  | Учебно-тематическое планирование учителей- предметников. Планы школьных и муниципальных методобъединений. |  |  |  |  |  | Руководители ОО Руководители РМО |  |
| 7. |  |  |  |  | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. |  |  |  |  | в течение года |  | Оформление методических материалов. Планы ОУ, муниципальных ПМПК. |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 8. |  |  |  | Организация превентивной очной, очно-заочной, дистанционной работы с обучающимися различных категорий 5-8, 10 классов. |  |  |  |  |  | в течение года |  | База заданий. Учебно-тематическое планирование и планы внеурочной деятельности учителей- предметников. |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 9. |  |  |  | Корректировка программ курсовых мероприятий (муниципального, школьного уровня) повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам на основе анализа выполнения экзаменационных заданий. |  |  |  |  |  | сентябрь - январь, реализация - в течение года |  | Программы курсов, семинаров, тренингов. |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководитель РМО Руководители ОО |  |
| 10. |  |  |  |  | Разработка и реализация комплекса мероприятий на муниципальном и школьном уровнях, в том числе: разработка информационно-организационного блока работы с педагогами, обучающимися, родителями; координация и оказание организационно-финансового обеспечения работы школьных, в том числе «сетевых» педагогов по подготовке выпускников, формирование муниципальными методическими службами блока практических семинаров, мастер-классов для педагогов по повышению уровня обучения школьников на всех ступенях образования и навыков выполнения экзаменационных работ выпускниками, обеспечение участия педагогов в мероприятиях по повышению квалификации кадров. |  |  |  |  | до 01 ноября (разработка), в течение года (выполнение) |  | Разработка и реализация плана мероприятий. |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 11. |  |  |  |  | Выявление лучшего опыта педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА. |  |  |  |  | в течение года |  | Оформление методических памяток. Оформление сетевой работы |  |  |  |  |  | Отдел образования |  |
| 12. |  |  |  |  | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором |  |  |  |  | По мере поступления информации Рособрнадзора |  | Приказы о проведении апробаций, итоговые отчеты |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 13. |  |  |  |  | Организация тренингов с педагогами по итогам проведения апробация по внедрению новых моделей проведения экзамена. Использование новых форматов, технических средств в процессе обучения (элементы аудиозаписи ответов обучающихся при проведении уроков как аналог сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам и т.п.). Участие педагогов в проведении имитационных экзаменов с использованием КИМ прошлых лет. |  |  |  |  | в течение года |  | Разработка и реализация плана мероприятий. Программа тренингов. |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 14 |  |  |  |  | Организация участия педагогов в вебинарах председателей и экспертов ПК по подготовке к ГИА (разбор базовых заданий, заданий повышенной сложности, «критериев оценивания») |  |  |  |  | с октября по апрель |  | Списки присутствующих |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| II.2. Проведение процедуры независимой оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в национальных и международных исследованиях качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Участие обучающихся Тобольского района в национальных мониторинговых исследованиях качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  | согласно графику Рособрнадзора |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 16. | Участие обучающихся Тобольского района в международных мониторинговых исследованиях (в случае принятия решения на федеральном уровне) |  |  |  |  |  |  |  |  | согласно графику Рособрнадзора |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| II.2.2. Проведение Всероссийских проверочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах в 4,5,6,7,8, 11 классах |  |  |  |  |  |  |  |  | согласно графику Рособрнадзора |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| II.2.3. Проведение региональной оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение мероприятий РОКО с привлечением независимых экспертов: -уровень математической и орфографической грамотности (9класс) -уровни математической, орфографической, читательской, финансовой грамотности, языковой и финансовой компетентности (10 класс) - проведение репетиционных (пробных) экзаменов для обучающихся 9, 10,11 классов. |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  | Приказы о проведении процедур РОКО Аналитическая справка по результатам процедур. |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 19. | Проведение контрольно-оценочных работ на базе интерактивной образовательной платформы Учи.ру, Фоксфорд в начальном и основном звене (на добровольной основе) |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение года |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  | Руководители ОО |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными НПА: Отдел образования: о схеме проведения ГИА; о транспортных схемах доставки выпускников в ППЭ и обеспечении безопасности при перевозки об обеспечении безопасности проживания выпускников в МАОУ «Байкаловская СОШ» в период проведения ГИА; о порядке окончания учебного года; об утверждении графика выезда членов ГЭК и уполномоченных ГЭК в ППЭ; об обеспечении безопасности при хранении, передаче экзаменационных материалов; о своевременной передаче протоколов результатов в ОО. ОО: о своевременном ознакомлении участников ГИА с результатами об окончании учебного года о допуске обучающихся 9, 11-х классов к ГИА в основной период об обеспечении безопасности при перевозке обучающихся в ППЭ для прохождения ГИА |  |  |  |  |  |  | в течение года |  | Приказы, инструктивные письма |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 21. |  |  | Нормативно-правовое обеспечение межведомственного взаимодействия при организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ в Тобольском районе: обеспечение медицинской помощи в ППЭ; направление сотрудников правоохранительных органов в ППЭ; использование металлодетекторов на входе в ППЭ; обеспечение видеонаблюдения. |  |  |  |  |  |  | в течение года |  | письма, подписание актов установки видеокамер. |  |  |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО, на базе которых расположены ППЭ |  |
| 22. |  |  | Направление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11: для участников ГИА; для руководителей, организаторов и дежурных в ППЭ; для членов ГЭК и уполномоченных ГЭК; для общественных наблюдателей; для председателей предметных комиссий и экспертов; для специалистов (муниципальных и школьных), ответственных за формирование базы данных о ГИА |  |  |  |  | по мере поступления федеральных |  |  |  |  |  |  | Информационные письма, рекомендательные и методические инструкции |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА |  |  |  |  | январь-март |  |  |  |  |  |  | Договоры об оказании услуг, акты выполненных работ |  |  | Руководитель ППЭ |  |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Организация прохождения обучения с последующим тестированием для: учителей-предметников, выпускающих 9, 11(12) кл.; руководителей и организаторов в аудиториях ППЭ-9 и ППЭ-11; экспертов предметных комиссий; членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК; экспертов предметных подкомиссий конфликтных комиссий; муниципальных администраторов, ответственных за формирование базы данных об участниках ЕГЭ; общественных наблюдателей; технических и иных специалистов ППЭ. |  |  |  | март-апрель |  |  |  |  |  | Удостоверения |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |  |  |
| 25. |  |  | Организация прохождения дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» |  |  |  | март-апрель |  |  |  |  |  | Сертификат |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |  |  |
| 26. |  |  | Организация прохождения обучения организаторов, технических и иных специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. |  |  |  | март-апрель |  |  |  |  |  | Списки присутствующих |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |  |  |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки: сбор заявлений; работа с базой участников (уточнение, корректировка); подготовительные мероприятия с обучающимися: - консультационные занятия; - собеседования с родителями (законными представителями) по формату проведения ГИА, выбору предметов, а также соблюдению Порядка проведения ГИА; - беседы с психологом, проведение специальных мероприятий и тренингов по снижению влияния стресса на выпускников; - инструктивные мероприятия с организаторами; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России |  |  |  | август- сентябрь |  |  |  |  |  | Информационные письма, приказы |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |  |
| 28. |  |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников СПО; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в прошлых годах; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  |  |  | до 1 декабря |  |  |  |  |  | Отчеты о выборе Предварительный прогноз. |  |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |  |
| 29. |  |  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; членов предметных комиссий; членов конфликтной комиссии. |  |  |  | в соответствии с графиком ФЦТ |  |  |  |  |  | Ведение региональной информационной системы |  |  |  | Отдел образования |  |  |
| 30. |  | Получение электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ |  |  |  |  | в соответствии с графиком ФЦТ |  |  |  |  |  | Получение ЭЦП |  |  |  | Отдел образования Руководители ППЭ |  |  |
| 31. |  |  | Определение транспортных схем доставки: выпускников в ППЭ; экзаменационных материалов для ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  | Приказы: - об утверждении схем доставки выпускников в ППЭ; схем доставки экзаменационных материалов; |  |  | Отдел образования |  |
| 32. |  |  | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки: внесение сведений в РИС; размещение на официальном сайте Отдела образования информации о местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении); определение пунктов проведения итогового сочинения (изложения); назначение членов ПК, организующих проверку работ участников итогового сочинения (изложения); ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами. |  |  |  |  | декабрь, февраль, май |  |  |  |  |  |  | Аналитическая справка и рекомендации по реализации данной формы аттестации |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 33. |  |  | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки: внесение сведений в РИС; размещение на официальном сайте Отдела образования информации о местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании; определение пунктов проведения итогового собеседования ознакомление участников итогового собеседовании с полученными результатами. |  |  |  |  | февраль, март, май ) |  |  |  |  |  |  | Аналитическая справка и рекомендации по реализации данной формы аттестации |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 34. |  |  | Сбор сведений об обучающихся, выбравших для прохождения ГИА предмет татарский язык. Подготовка экзаменационных материалов для проведения ГИА по татарскому языку. |  |  |  |  | февраль - апрель |  |  |  |  |  |  | Внесение сведений в РИС |  |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 35. |  |  |  |  | Проведение мероприятий по оптимизации сети ППЭ с учетом создания единых ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | Информационные письма |  | Отдел образования |  |
| 36. |  |  |  | Работа по настройке оборудования в ППЭ, использующих технологии сканирования ЭМ и печати КИМ в аудиториях обучение кадров ППЭ, работающих по технологиям «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ». |  |  |  |  |  | январь-май |  |  |  |  |  | Установка необходимого оборудования в ППЭ (компьютер, принтер для печати КИМ, сканеры) |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 37. |  |  |  | Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования, в том числе для проведения ГИА для обучающихся системы УФСИН |  |  |  |  |  | в сроки, утвержденные Рособрнадзором |  |  |  |  |  | Акты приемки- передачи ЭМ. |  | члены ГЭК уполномоченные ГЭК |  |
| 38. |  |  |  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  |  |  |  | в сроки, утвержденные Рособрнадзором |  |  |  |  |  | Подписание актов готовности |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 39. |  |  |  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья: сбор и проверка сведений о выпускниках, относящихся к категории лиц с ОВЗ или инвалидов (с приложением подтверждающих документов); определение формата сдачи ГИА 9,11 выпускниками с ОВЗ и инвалидами; сбор сведений о специальных условиях для проведения ГИА (определение состава ассистентов, подбор специального оборудования для сдачи экзаменов); определение потребности в создании ППЭ на дому или на базе лечебных учреждений). |  |  |  |  |  | Январь-март |  |  |  |  |  | Информационные пистьма. Создание условий. |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 40. |  |  | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА: подбор кандидатур, в том числе привлечение студенческой молодежи; обучающие инструктажи, тренинги; информационное сопровождение. |  |  |  |  |  | Аккредитация не позднее чем за 3 дня |  |  |  |  |  |  | Информационные письма |  | Отдел образования |  |
| 41. |  |  | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» |  |  |  |  |  | согласно графику ФЦТ |  |  |  |  |  |  | Мониторинг апробации (заполнение журнала) |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  |  | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ): пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ); участие в тематических интервью; публикация материалов, в том числе в сети Интернет |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  | Материалы публикаций в СМИ |  | Отдел образования |  |
| 43. |  |  | Обеспечение непрерывной работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА в Тобольском районе Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения в очном, очно-заочном и дистанционном режиме с использованием ресурсов Интернет всех участников подготовки, организации и проведения ГИА |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  | Информационные материалы, аналитическая справка |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 44. |  |  | Проведение инструктивных мероприятий (совещаний, селекторов, собраний) по вопросам подготовки и проведения ГИА с: руководителями МОУО, 00; педагогическими работниками, представителями органов государственно-общественного управления, советов образовательных учреждений, выпускниками и родителями (законными представителями) обучающихся |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  | Протоколы собраний и совещаний Памятка для родителей и выпускников Памятки для всех категорий участников подготовки и проведения ГИА |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 45. |  |  |  | Публикация информации на официальных сайтах образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ (в том числе для выпускников прошлых лет); о сроках проведения ГИА выпускников 9 классов, выпускников 11(12) классов о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций: выпускников 9 классов. выпускников 11(12) классов о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА: выпускников 9 классов, выпускников 11(12) классов |  |  |  |  |  | Согласно требованиям федеральным нормативных правовых актов |  |  |  |  |  | Информационные письма, релизы, памятки |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 46. |  |  |  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей- предметников: работа школьного психолога с выпускниками и их родителями; ведение специального раздела на сайте в рамках регионального проекта «ЕГЭ - капсула успеха!» (http://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/exam/ege/navigator. htm); проведение областного родительского собрания с привлечением опыта ведущих психологов региона, советы от выпускников прошлых лет, советы родителей по созданию благоприятной психологической среды в период подготовки и сдачи экзаменов; распространение методических рекомендаций, памяток, буклетов. |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  | Информационные письма, памятки |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 47. |  | Организация имитационных ППЭ для родительской общественности, представителей СМИ, общественных организаций в рамках проведения областного форума «Большая перемена» |  |  |  |  |  |  |  | март-апрель |  |  |  |  |  | Информационные письма, памятки |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Выезды специалистов МОУО и членов ГЭК в ППЭ с целью: проверки готовности ППЭ к ГИА, разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью, наблюдения за экзаменами. |  |  |  |  |  |  |  | март-июнь |  |  |  |  |  | Приказ о выездах, графики посещения ППЭ |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 49. |  | Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |  | март-июнь |  |  |  |  |  | Рекомендации, памятки, инструктивные письма. |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 50. |  | Проведение инструктажей, тренингов с руководителями ППЭ, организаторами экзамена, наблюдателями (на областном, зональном, муниципальном уровнях) |  |  |  |  |  |  |  | январь - апрель |  |  |  |  |  | Инструктивные письма |  | Отдел образования Руководители ОО |  |
| 51. |  | Осуществление контроля за соблюдением Порядка проведения государственной итоговой аттестации в ППЭ |  |  |  |  |  |  |  | март-июнь |  |  |  |  |  | Приказы о присутствии в ППЭ |  | Отдел образования Руководители ОО |  |

Список сокращений:

ДОН ТО - Департамент образования и науки Тюменской области

ТОГИРРО - Тюменский областной государственный институт развития регионального образования

РЦОИ - Региональный центр обработки информации

МОУО - Муниципальные органы управления образованием

ОО - Общеобразовательные организации

ОИВ - Органы исполнительной власти

НОКО – независимая оценка качества образования